Приложение 2 к соглашению

 от “16” февраля 2023 г.

План совместных мероприятий с МУ ДПО «ЦСУОП» Борисоглебский МР

 по реализации проекта федеральной инновационной площадки «Структурно-функциональная модель тьюторского сопровождения будущих и молодых педагогов в системе непрерывного профессионального образования»

**на 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки | Наименование мероприятий | Результат  | Ответственный исполнитель от ЯГПУ/от образовательной организации |
| До 16.02 | Подготовка и заключение соглашений с соисполнителями ФИП | Соглашения подписаны | Репина А.В./ Клюкина Е.Ю.e.klukina@yandex.ru |
| 16.02-17.02 | Участие подготовке и проведении Тьюторской НЕконференции | Мероприятие проведено с участием муниципальной тьюторской команды Борисоглебского МР: проведено 3 мастер-класса педагогами Борисоглебского района | Тихомирова О.В., Репина А.В./ Клюкина Е.Ю.e.klukina@yandex.ru  |
| До 31.03 | Определение целевых групп тьюторского сопровождения, формирование тьюторских команд организаций-соисполнителей | Утвержден локальным актом МУ ДПО «ЦСУОП» Борисоглебский МР состав муниципальной тьюторской команды | Тихомирова О.В., Логинова А.Н./Клюкина Е.Ю.e.klukina@yandex.ru Малинина Н.Ю.[fraumali@yandex.ru](https://mail.yandex.ru/?uid=156702504#compose?to=%22%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%20%3Cfraumali%40yandex.ru%3E)  |
| До 31.03  | Подбор муниципальных тьюторов по сопровождению педагогов и обучающихся педагогических классов, выпускников организаций профессионального образования | Утвержден состав муниципальной тьюторской команды локальным актом МУ ДПО «ЦСУОП» Борисоглебский МР | Тихомирова О.В./ Клюкина Е.Ю.e.klukina@yandex.ru  |
| До 31.03  | Включение мероприятий ФИП в планы к имеющимся соглашениям о сотрудничестве ЯГПУ и муниципальными органами управления образованием и утверждение планов | План утвержден ректором ЯГПУ и руководителями МОУО | Репина А.В./ Клюкина Е.Ю.e.klukina@yandex.ru  |
| До 31.03 | Создание страницы ФИП на ресурсе соисполнителя  | Страница ФИП на сайте МУ ДПО «ЦСУОП» Борисоглебский МР | Репин Я.В./ Клюкина Е.Ю.e.klukina@yandex.ru  |
| До 31.03  | Разработка и утверждение положения о муниципальной тьюторской команде, функционала исполнителей (муниципальные тьюторы) | Принято Положение о муниципальной тьюторской команде Борисоглебского МР, информация размещена на ресурсах ЯГПУ и МУ ДПО «ЦСУОП» Борисоглебский МР | Репина А.В. / Клюкина Е.Ю. e.klukina@yandex.ru   |
| 15-16.05 | Участие подготовке и проведении межрегионального Образовательного Со-Бытия «От тьюторанта к тьютору: межпоколенная передача» | Мероприятие проведено в партнерстве с МУ ДПО «ЦСУОП» Борисоглебский МР | Исакова С.П., Тихомирова О.В., Репина А.В./ Малинина Н.Ю.[fraumali@yandex.ru](https://mail.yandex.ru/?uid=156702504#compose?to=%22%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%20%3Cfraumali%40yandex.ru%3E) |
| До 30.06 | Участие в создании информационно-образовательных ресурсов неформального и информального педагогического образования (навигаторы, диагностические приложения) | Ресурс ТьюторIn | Тихомирова О.В., Рицкова Т.И, Репин Я.В. / Малинина Н.Ю.[fraumali@yandex.ru](https://mail.yandex.ru/?uid=156702504#compose?to=%22%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%20%3Cfraumali%40yandex.ru%3E) |
| До 30.06 | Участие в разработке ДООП+УММ «Шаги к учителю будущего» (модуль для 9-11 кл.)  | УММ размещены в цифровой среде | Тихомирова О.В., Рицкова Т.И. / Малинина Н.Ю.[fraumali@yandex.ru](https://mail.yandex.ru/?uid=156702504#compose?to=%22%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%20%3Cfraumali%40yandex.ru%3E)  |
| До 31.08 | Обучение членов муниципальной тьюторской команды по программе повышения квалификации «ППК «Тьюторское сопровождение профессионального развития педагогов»  | Обучены члены муниципальной тьюторской команды (2 человека) | Тихомирова О.В., Репина А.В./ Малинина Н.Ю.[fraumali@yandex.ru](https://mail.yandex.ru/?uid=156702504#compose?to=%22%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%20%3Cfraumali%40yandex.ru%3E)   |
| 28.08-29.08 | Участие в проведении образовательного интенсива «Школа тьютора»  | Мероприятие проведено в партнерстве с МУ ДПО «ЦСУОП» Борисоглебский МР | Тихомирова О.В., Репина А.В./ Клюкина Е.Ю. e.klukina@yandex.ru  |
|  С 1.09- | Составление плана и запуск полевого исследования муниципальной модели тьюторского сопровождения согласно плану совместных мероприятий ФИП ЯГПУ- соисполнители, 2023 | План исследования, информация на сайте  | Тихомирова О.В., Репина А.В., Логинова А.Н./ Клюкина Е.Ю.e.klukina@yandex.ruМалинина Н.Ю.[fraumali@yandex.ru](https://mail.yandex.ru/?uid=156702504#compose?to=%22%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%20%3Cfraumali%40yandex.ru%3E)   |
| 13.10  | Участие в межрегиональной презентационной он-лайн площадке «Модели и инструменты тьюторского сопровождения будущих и молодых педагогов в процессе непрерывного педагогического образования» | Представлена для общественности муниципальная модель сопровождения  | Тихомирова О.В., Репина А.В./ Малинина Н.Ю.[fraumali@yandex.ru](https://mail.yandex.ru/?uid=156702504#compose?to=%22%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%20%3Cfraumali%40yandex.ru%3E) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФГБОУ ВО Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. УшинскогоИ.о. ректора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Груздев М.П.  |  | Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр сопровождения участников образовательного процесса»Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.Ю.Клюкина / М.П.  |